Додаток 1

До Програми розвитку туризму в місті

Білгороді – Дністровському

на 2024 -2026 роки

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І рік | ІІ рік | ІІІ рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Популяризація туристичного потенціалу міста Білгорода - Дністровського |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної продукції, туристичних путівників, брендованої продукції про місто, створення промоційних відео, дизайну та фірмового стилю сувенірно-презентаційної та інформаційної продукції та інше. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 1050,0 | Створення позитивного туристичного іміджу міста на національному та міжнародному рівнях |
| 1.2. | Розповсюдження інформації про туристичний потенціал міста на інформаційних інтернет ресурсах країни та за її межами через засоби масової інформації та на рекламно-інформаційних площинах. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Поширення інформації про туристичний потенціал міста, збільшення туристичного потоку |
| 1.3. | Розвиток подієвого туризму та фестивальної діяльності, створення календаря подій, організація туристичних, ділових, інвестиційних заходів (виставки, форуми, круглі столи, конференції, наради, тренінги, воркшопи та інші заходи) | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест», відділ культури | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 480,0 | Підвищення туристичної привабливості міста |
| 1.4. | Забезпечення участі міста у туристичних та інших тематичних виставках, ярмарках, форумах та інших рекламно – інформаційних заходах в Україні та за кордоном. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 180,0 | Промоція міста як туристичного, донесення до цільової групи – туроператорів та інших суб’єктів туристичної діяльності про туристичний потенціал міста. |
| 1.5. | Організація промо та прес турів для представників туристичної індустрії та засобів масової інформації. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Промоція туристичного потенціалу, міста, збільшення туристичного потоку |
| 1.6. | Організація та проведення щорічного заходу до старту туристичного сезону - відкриття «Білгород – Дністровський – TRAVEL» | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 500,0 | Промоція туристичного потенціалу, підвищення рівня туристичної уваги до міста, збільшення туристичного потоку |
| 1.7. | Проведення заходів, присвячених відзначенню Всесвітнього дня туризму | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 120,0 | Підвищення рівня обізнаності про туризм у місті та суб’єктів туристичної діяльності. |
|  | Всього за розділом |  |  |  | 740,0 | 840,0 | 930,0 | 2510,0 |  |
| 2. | Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів міста Білгорода – Дністровського |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Створення туристично – інформаційного центру та сприяння його роботі | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | Забезпечення інформування туристів і екскурсантів про туристичний потенціал міста, об’єкти інфраструктури тощо; популяризація туристичного потенціалу міста. |
| 2.2. | Створення та розвиток системи інформаційно – туристичної навігації (виготовлення та встановлення інформаційно – туристичних вказівників, інформаційних карт, стендів, табличок та інших конструкцій). | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест», МЦ «Благоустрій» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 320,0 | 110,0 | 110,0 | 540,0 | Організація туристичного потоку по місту, підвищення відвідуваності туристичних об’єктів |
| 2.3. | Інфраструктурне облаштування територій об’єктів історико – культурної спадщини міста (благоустрій прилеглих територій, облаштування санітарних зон та зон відпочинку, оглядових майданчиків, фотозон, виготовлення та встановлення огорож для об’єктів культурної спадщини,та інш.) | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 950 | Розвиток туристичної інфраструктури, створення комфортних умов перебування туристів та екскурсантів у місті; |
| 2.4. | Виготовлення та встановлення на об’єктах історико – культурної спадщини міста інформаційних табличок з QR - кодами та інформацією нанесеною шрифтом Брайля. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 120,0 | 80,0 | 50,0 | 250,0 | Забезпечення поінформованості про туристичні об’єкти міста туристів та екскурсантів у тому числі осіб з особливими потребами |
| 2.5. | Встановлення антивандальних електронних сенсорних систем, рекламних екранів, тощо. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 0 | 320,0 | 0 | 320,0 | Забезпечення підвищення інтересу до туристичного потенціалу міста до туристів та екскурсантів |
| 2.6. | Забезпечення доступності туристів до туристичних об’єктів історико – культурної спадщини міста (здійснення заходів з благоустрою та підтримка належного стану територій прилеглих до об’єктів історико культурної спадщини, під’їзних шляхів та пішохідних доріжок, облаштування елементами безбарєрності) | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест», МЦ «Благоустрій» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | Збільшення туристичного потоку та підвищення рівня відвідуваності об’єктів культурної спадщини |
| 2.7. | Оцифровування місць в інтернет просторі, аналіз, перевірка розміщення даних, актуалізація усіх контактних даних в картах Google, оновлення даних, оновлення інформації Google Maps, Tripadvisor, Waze аналіз представлення та рекомендації з розміщення в локальному пошуку, фотозйомка, виготовлення панорам), оцифровування, сканування пам’яток історико-культурної спадщини | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | Забезпечення надання підтримки особам, які подорожують самостійно, збільшення кількості туристів, створення позитивного іміджу міста. |
| 2.8. | Оцифровування, 3Д сканування, створення віртуальних копій пам’яток історико-культурної спадщини. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 300 | 0 | 0 | 300 | Забезпечення запобігання безповоротної втрати та збереження історико-культурної спадщини та ідентичності території міста |
| 2.9. | Моніторинг та впорядкування інформації про туристичний потенціал міста | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | Не потребує фінансування | - | - | - | Підвищення туристичної привабливості міста |
| 2.10. | Сприяння створенню туристичних маршрутів та проведення регулярних безкоштовних екскурсій для туристів та відвідувачів міста | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест», відділ культури | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | Збільшення кількості та видів туристичних маршрутів міста |
| 2.11 | Створення додаткових та розвиток і підтримка існуючих туристичних локацій в тому числі з використанням інноваційних методів та технологій (придбання віртуального дзеркала та програмного забезпечення, розширення віртуальної колекції 3Д музею та інші заходи). | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | Збільшення ринку туристичних послуг та видів туризму у місті |
| 2.12. | Забезпечення участі та співфінансування реалізації грантових проектів у розмірі не менше 15 % від загальної суми бюджету проекту, які реалізуються за підтримки національних та міжнародних грантових програм | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | не менше 15 % | не менше 15 % | не менше 15 % | - | Створення нових туристичних продуктів, покращення туристичної інфраструктури |
| 2.13. | Проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань в галузі туризму для здійснення аналізу та оцінки. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 20 | 20 | 20 | 60 | Забезпечення збору, моніторингу та аналіз даних туристичного потоку |
| 2.14. | Організація та проведення семінарів та майстер – класів з метою підвищення кваліфікації кадрів туристичної галузі та індустрії гостинності | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 40,0 | Підвищення якості обслуговування та кваліфікації кадрів туристичної галузі |
|  | Всього за розділом |  |  |  | 1982,0 | 852,0 | 553,0 | 3387,0 |  |
| 3. | Збереження та раціональне використання історико – культурної спадщини міста Білгорода - Дністровського |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Створення бази даних об’єктів історико – культурної спадщини, в тому числі збір документальної інформації та їх характеристик, фото/відео фіксація, історична довідка, технічний стан, інформація про власників. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест», управління містобудування та архітектури. | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | Не потребує фінансування | - | - | - | Забезпечення раціонального використання об’єктів історико –культурної спадщини |
| 3.2. | Створення та оновлення електронного фото каталогу об’єктів історико – культурної спадщини для розміщення на туристичних порталах та інших інформаційних ресурсах. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест», | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | Підвищення туристичної привабливості |
| 3.3. | Моніторинг стану об’єктів історико – культурної спадщини, підготовка пропозицій про необхідність здійснення протиаварійних робіт, капітального або поточного ремонту пам’яток архітектури, містобудування, історії та культури. | 2024-2026 | Управління містобудування та архітектури, | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | Не потребує фінансування | - | - | - | Забезпечення збереження історико-культурної спадщини міста |
| 3.4. | Сприяння розвитку перспективних для міста видів туризму: культурно – пізнавального, релігійного, історичного, подієвого, спортивно – оздоровчого та водного (облаштування велодоріжок, набережних, фестивальних оглядових майданчиків, тощо) | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест». | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 0 | 350,0 | 0 | 350,0 | Підвищення туристичної привабливості міста, збільшення кількості туристичних послуг, збільшення туристичному потоку |
| 3.5. | Вжиття заходів з належного утримання та збереження кожного об’єкту історико – культурної спадщини міста (виготовлення паспортів об’єктів та інші заходи, пов’язані з належним утриманням та збереженням обєктів) | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест», МЦ «Благоустрій» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, в межах бюджетних призначень | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 420,0 | Забезпечення належного догляду та утримання історико – культурної спадщини міста. |
| 3.6. | Розробка науково – проектно кошторисної документації для здійснення заходів зі збереження об’єктів історико – культурної спадщини міста, оформлення охоронних договорів | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест», управління містобудування та архітектури, | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 | Забезпечення збереження та раціональне використання об’єктів історико – культурної спадщини міста |
|  | Всього за розділом |  |  |  | 244,0 | 623,0 | 273,0 | 1140,0 |  |
| 4. | Розвиток міжрегіональних та міжнародних зв’язків м. Білгорода - Дністровського |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Встановлення та підтримка існуючих міжнародних зв’язків (організація зустрічей офіційних делегацій, обмін досвідом, організація та проведення міжнародних конференцій, участь у розробці, реалізації та співфінансуванні спільних міжнародних проектів, реалізація заходів крос промоції) | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 50,0 | 70,0 | 100 | 220,0 | Розвиток міжнародного співробітництва у сфері туризму |
| 4.2. | Укладання меморандумів, угод про співпрацю між Білгород – Дністровським та містами іноземних держав, розробка та реалізація спільних проектів з містами партнерами, проведення спільних турів, тощо. | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради, КП «Акермантурінвест» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | Не потребує | _ | - | - | Забезпечення популяризації туристичного потенціалу міста на міжнародному туристичному ринку. |
| 4.3. | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Удосконалення організації проведення міжнародних заходів |
| 4.4. | Забезпечення участі делегацій громади (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах, форумах, конференціях, виставках, презентаціях, культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів міської ради в муніципалітетах іноземних партнерських громад | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 450,0 | Активізація співпраці з партнерськими містами, забезпечення перебування делегацій громади за кордоном, підвищення рівня кваліфікації працівників міської ради та комунальних установ, промоція громади |
| 4.5. | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських містукраїнських та іноземних делегацій в заходах, що проводяться в Білгороді-Дністровському | 2024-2026 | Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгорода – Дністровської міської ради | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади, інші залучені кошти, які не заборонені чинним законодавством України | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 450,0 | Активізація співпраці з партнерськими містами, забезпечення перебування іноземних делегацій в Білгород-Дністровській міській територіальній громаді, збільшення кількості іноземних гостей на 10% щороку. |
|  | Всього за розділом |  |  |  | 270,0 | 390,0 | 520,0 | 1180,0 |  |
|  |  |  |  |  | 3236,0 | 2705,0 | 2276,0 | 8217,0 |  |

_____________________________________