                                                                                             2                                                                         Продовження додатка 1

                                                                                                   Додаток1                                                       
                                                                                                                                 до Програми оновлення  та 
                                                                                                                                                             розроблення містобудівної
                                                                                                                                                             документації м. Білгорода–Дністровського
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Зміст

заходів
	Строк виконання
	Виконавці 
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування за роками, тис. грн.

	
	
	
	
	
	2022 р.
	2023 р.
	2024 р.
	2025 р.
	2026 р.
	Всього
	Очікуваний результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	     9

	10
	11
	12

	1.
	Створення топографічних планів масштабу 1:2000 в цифровій і графічній формі з переоформленням
 в УСК на територію м. Білгорода-Дністровського
	2024 р.


	Управління містобудування та архітектури
	Білгород-Дністровська

територіальна громада
	- 


	
	798,273

	
	
	798,273


	Наявність

топографічних планів

	 2.


	Коригування проекту «Внесення змін до Генерального плану м. Білгорода-Дністровського»
	2024 р.


	Управління містобудування та архітектури


	Білгород-Дністровська

територіальна громада
	-

	
	1246,089


	
	
	1246,089


	Відкорегування 
Генерального плану

	3.


	Проведення державної експертизи містобудівної документації коригування проекту «Внесення змін до Генерального плану м. Білгород-Дністровського»
	2025 р.


	Управління містобудування та архітектури


	Білгород-Дністровська

територіальна громада


	-

	
	
	10,180


	
	10,180


	Затвердження
Генерального плану


	 4.

  
	Розроблення Комплексної схеми організації дорожнього руху(КСОДР).


	2023р.


	Відділ транспорту

організації

дорожнього руху, комунікаційних систем та енергозбереження


	Білгород-Дністровська

територіальна громада


	-
	1900,00


	
	
	
	1900,00


	Наявність

комплекс.

схеми

дорожнього руху

	5.
	Розроблення детальних планів територій міста (кварталів):

· багатоквартирної та громадської забудови обмеженої вул. Перемоги, вул. Паркова, вул. Південна, вул. Сонячна, вул. Бугазська (з розподілом);
-  рекреаційної зони активного відпочинку обмеженої Дністровським лиманом, вул. Десантників, вул. Кишинівська, вул. Островського, вул. Плавньова (з розподілом);
-  в межах історичного ареалу м. Білгород-Дністровського (з розподілом).
	2024 р-

 2026 р.

2024 р.

2025 р.

2026 р.
	Управління містобудування та архітектури

Управління містобудування та архітектури

Управління містобудування та архітектури
	Білгород-Дністровська

територіальна громада
	-
-

-

-
	-
-
-
-
	-
819,676
-
-

	-
-
635,681
-
	-
-

-

997,886
	2453,243

	Наявність

детальних

планів

територій

Наявність

детальних

планів

територій

Наявність

детальних

планів

територій

Наявність

детальних

планів

територій


                                                                   __________________________________________________________
