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Розділ 1. Паспорт програми
	1.
	Назва програми 
	Цільова програма проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті  Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки 

	2. 
	Законодавчі підстави для розробки програми
	Бюджетний кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 року №190 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 14.04.2000р. № 73

	3.
	Ініціатор розроблення Програми
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва

	4.
	Головний розробник Програми
	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва

	5.
	Співрозробники Програми
	Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання №1»

	6.
	Головний розпорядник коштів програми
	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва

	7.
	Відповідальний  виконавець Програми
Співвиконавці Програми
	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва
КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання №1»

	8.
	Термін реалізації Програми
	2022-2025 роки

	9.
	Мета Програми
	Забезпечення надійного функціонування ліфтів та систем диспетчеризації міста шляхом виконання технічної експертизи ліфтів, планомірного технічного відновлення, модернізації, поточного та капітального ремонтів ліфтів житлового фонду міста.

	10.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
	Всього обсяг фінансування складає - 5676,00 тис.грн, в тому числі по рокам: 2022 рік - 0,00 тис.грн.; 2023 рік - 3266,00 тис.грн.; 2024 рік - 1210,00 тис.грн.; 2025 рік - 1200,00 тис.грн.

	11
	Очікувані результати виконання
	Реалізація Цільової програми сприятиме покращенню ситуації у ліфтовому господарстві та створенню безпечних умов його експлуатації, а саме:

1.проведення своєчасної технічної експертизи;
2.виконання модернізації, заміни або поточного/капітального ремонту ліфтів, в тому числі заміни морально-застарілого та фізично-зношеного ліфтового обладнання в житлових будинках; 

3.поліпшення   роботи   ліфтового  господарства за рахунок впровадження сучасної диспетчерської системи контролю за технічним станом ліфтів.

	12.
	Контроль за виконанням
	 Білгород-Дністровська міська рада


Розділ 2.  Визначення проблеми та обґрунтування її розв’язання програмним методом
Цільова програма поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті  Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки (далі – Програма) спрямована на вирішення питань ефективного функціонування ліфтів та систем диспетчеризації міста шляхом планомірного технічного їх відновлення, модернізації, поточного та капітального ремонту, диспетчеризації та проведення технічної експертизи.
У житловому фонді міста зареєстровано 84 ліфта, які розташовані у 32 багатоквартирних будинках. Послуги з обслуговування ліфтового господарства міста надаються ПП «Яровенко» та ПП «Євротехносфера», відповідно до укладених договорів зі співвласниками багатоквартирних будинків, ОСББ, ЖБК та КП «ЖЕО-1».
Станом на 01.06.2022 року, 36 пасажирських ліфтів, відпрацювали 25 і більше років та потребують проведення капітального ремонту, заміни або модернізації відповідно до правил їх експлуатації.
На сьогодні потребують вжиття негайних заходів 53 ліфти розташовані у наступних будинках: Перемоги 2а, Перемоги 3а, Перемоги 4, Перемоги 8, Перемоги 33, Перемоги 14, Перемоги 14а, Сонячна 11, Сонячна 12, Сонячна 13а, Південна 12, Південна 12а, Південна 12б, Незалежності 10а, Незалежності 10 б, Ізмаїльська 125а, Ізмаїльська 131, Ізмаїльська 131а, Ізмаїльська 133, Ізмаїльська 133 а,  Ізмаїльська 135 та  Ізмаїльська 135 а. Визначення виду ремонту та необхідних обсягів ремонтних робіт можливо лише після проведення технічної експертизи.
Також, у 22 ліфтах необхідно здійснити роботи по встановленню або ремонту, заміни  диспетчерської системи. 
Забезпечення безперебійної роботи ліфтів є надзвичайно важливою соціальною проблемою, оскільки зупинення їх роботи спричиняє соціальну напругу серед громадян, які ними користуються. 
Ліфти відносяться до вертикального транспорту підвищеної небезпеки та відповідно до наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» від 01.09.2008 року №190 заборонено їх експлуатацію після закінчення 25-ти річного експлуатаційного терміну до виконання заміни чи модернізації. Важливе значення має стан диспетчерського зв'язку ліфтів, адже від цього залежить безпечна робота та оперативність вжиття заходів при аварійних зупинках.
Недостатнє фінансування виконання своєчасних заходів по модернізації, ремонту та заміні ліфтів призвело до збільшення кількості ліфтів, технічний стан яких не дозволяє їх подальшу експлуатацію. Положення погіршилось розкраданням устаткування і кольорових металів, незважаючи на вжиті заходи підприємствами по закриттю машинних приміщень і виходів на покрівлю.
У зв'язку з існуючою проблемою експлуатації ліфтів та відсутністю у співвласників багатоквартирного будинку можливості повністю за власний рахунок здійснити їх ремонт або заміну устаткування, для прийняття своєчасних заходів виникла необхідність розробки даної Програми.
Розділ 3.  Мета Програми

Метою програми є забезпечення безперебійної та надійної експлуатації ліфтів, шляхом виконання наступних заходів:
1. проведення своєчасної експертизи, поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни ліфтів;
-
проведення встановлення, ремонту або заміни обладнання диспетчерського зв'язку для забезпечення оперативної ліквідації аварійного стану ліфтів i забезпечення безпеки пасажирів;
- впровадження новітніх технологій та організаційних заходів із підвищення ефективності експлуатації системи ліфтового господарства міста.
Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, завдання та заходи, показники результативності
Забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства є надзвичайно важливим питанням, оскільки зупинення роботи ліфтів спричиняє соціальну напругу серед громадян, які користуються ними. Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя осіб з обмеженими фізичними можливостями, жінок з дітьми та людей похилого віку. Попри зусилля, спрямовані на підтримку належного технічного стану ліфтів в багатоквартирних будинках міста та забезпечення їх безпечної експлуатації, дедалі складніше стає утримувати ситуацію під контролем, не допускати тривалої зупинки ліфтів по причині виходу з ладу окремих елементів, вузлів та агрегатів. Причиною є невпинне старіння міського ліфтового парку, недостатній рівень фінансування капітальних видатків на його потреби та відсутність відповідних цільових державних та міських програм, яки б давали можливість вирішувати проблемні питання комплексно. А відтак маємо високий рівень фізичного і морального зносу конструкцій, рухомих елементів та електрообладнання ліфтів, яке потребує системного підходу до вирішення проблем шляхом модернізації, ремонту та заміни. Окремою проблемою є необхідність проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів.

Значно погіршилась ситуація з початком збройної агресії Російської Федерації, так як співвласники багатоквартирних будинків не можуть забезпечити фінансування  витрат необхідних для виконання ремонтів ліфтів.
 Враховуючи норми чинного законодавства, засобом розв’язання проблеми є проведення своєчасного поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті  Білгороді-Дністровському шляхом виділення коштів з місцевого бюджету за цільовою програмою «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті  Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки».
Виконання Програми надає можливість забезпечити безпеку мешканців  багатоквартирних будинків при користуванні ліфтами, уникнути аварій та небезпечних ситуацій у багатоповерховому житловому фонді міста.
Замовник робіт з поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів визначається рішенням виконавчого комітету.

Перелік багатоквартирних будинків, у яких буде здійснюватися поточний та капітальний ремонти, модернізація, заміна, диспетчеризація та технічна експертиза ліфтів затверджується виконавчим комітетом Білгород - Дністровської міської ради в рамках бюджетного фінансування на відповідний рік.
Прогнозні обсяги, джерела фінансування та заходи Програми наведено у додатку 1 до Програми.

Завданнями програми є:

- проведення технічної експертизи ліфтів  які відпрацювали 25-річний ресурс, та здійснення необхідних заходів (модернізації, ремонту) з метою продовження терміну їх експлуатації;
- забезпечення своєчасного і якісного ремонту, заміни застарілого або фізично-зношеного ліфтового обладнання в житлових будинках;
- забезпечення надійної та безаварійної роботи ліфтів за рахунок належного технічного стану і  дотриманням санітарно-гігієнічних та естетичних вимог щодо обладнання ліфтових кабін та приладів керування;
- поліпшення роботи ліфтового господарства за рахунок впровадження сучасної диспетчерської системи контролю за технічним станом ліфтів. Впровадження якої надає можливість підвищити ефективність діяльності обслуговуючої організації, а також забезпечити постійний цілодобовий технічний моніторинг діючих ліфтів та своєчасне реагування на будь-яку позаштатну критичну ситуацію, тим самим буде знижено ризики серйозних аварій.
Показники результативності наведені у додатку 2 до Програми.

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми
Виконання програми здійснюється у 1 етап, впродовж 2022-2025 років

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється в межах бюджетного фінансування запланованого на поточний рік, відповідно до Переліку багатоквартирних будинків у яких планується виконання поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації або технічної експертизи ліфтів затвердженого  рішенням виконавчого комітету.
Фінансування Програми здійснюється: за рахунок коштів бюджету Білгород – Дністровської міської територіальної громади, державного бюджету, обласного бюджету, коштів співвласників багатоквартирних будинків та інших коштів залучених з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування Програми можуть корегуватись протягом року, виходячи із потреби в реалізації додаткових заходів та враховуючи фактичні можливості міського бюджету.

Всього  обсяг фінансування складає - 5676,00 тис.грн, в тому числі по рокам:

- 2022 рік - 0,00 тис.грн.;

- 2023 рік - 3266,00 тис.грн.;

- 2024 рік - 1210,00 тис.грн.; 

- 2025 рік - 1200,00 тис.грн.

Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми та визначення її ефективності
Результативність виконання програми визначається за напрямками:

- скорочення термінів простоїв ліфтів, забезпечення надійної і безпечної роботи ліфтів, запобіганню травматизму;
- покращення роботи ліфтового господарства міста, приведення ліфтів і систем диспетчерського контролю з технічним обладнання житлових будинків у відповідності до сучасних вимог;
-
 підвищення якості надання житлово-комунальних послуг. 

Розділ 8. Координація та контроль за виконанням Програми
Координацію виконання заходів Програми здійснює Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради.

Виконавцями програми є Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород – Дністровської міської ради, комунальне підприємство «Житлово – експлуатаційне об’єднання №1».

Контроль за виконанням Програми здійснює Білгород-Дністровська міська рада.

Секретар  міської ради

                        

Олександр СКАЛОЗУБ
_____________________________________________
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заходів
	Строк виконання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Проведення технічної експертизи ліфтів 
	2023 рік
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва,

КП «Житлово – експлуатаційне об’єднання №1»
	Бюджет

громади
	0,00
	336,00
	0,00
	0,00
	336,00
	виявлення технічної придатності подальшої експлуатації ліфтів, визначення виду ремонту (модернізація чи заміна) та вартості робіт

	2
	Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням авторського та технічного нагляду та екс​пертизи проекту) 
	2022-2025

роки
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва,

КП «Житлово – експлуатаційне об’єднання №1»
	Бюджет

громади
	0,00
	2000,00
	1000,00
	1000,00
	4000,00
	забезпечення сталої та безпечної роботи ліфтів

	3
	Встановлення, ремонт або заміна обладнання диспетчерського зв'язку
	2022-2025 роки 
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва,

КП «Житлово – експлуатаційне об’єднання №1»
	Бюджет

громади
	0,00
	430,00
	210,00
	200,00
	840,00
	забезпечення оперативної ліквідації аварійного стану ліфтів i забезпечення безпеки пасажирів

	4
	Проведення поточного ремонту пасажирських ліфтів
	2023
	Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва,

КП «Житлово – експлуатаційне об’єднання №1»
	Бюджет

громади
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	забезпечення сталої та безпечної роботи ліфтів


_________________________________________________________________________________



ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії програми
	І етап виконання програми
	ІІ етап (20_-20_ роки)
	ІІІ етап (20_-20_ роки)

	
	
	
	
	2022 рік
	2023 рік
	2024рік
	2025 рік
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	І. Показники витрат

	1
	Кількість ліфтів що потребують проведення технічної експертизи ліфтів
	од.
	84
	0
	84
	0
	0
	-
	-

	2
	Кількість ліфтів, що потребують  проведення капітального ремонту, модернізації або заміни
	од.
	36
	0
	36
	26
	21
	-
	-

	3
	Кількість ліфтів, які потребують встановлення, ремонту або заміни  обладнання диспетчерського зв’язку
	од.
	84
	0
	43
	21
	20
	-
	-

	4
	Кількість ліфтів, що потребують проведення поточного ремонту
	од.
	0
	0
	7
	0
	0
	-
	-

	ІІ Показники продукту

	1
	Кількість ліфтів, у яких планується провести технічну експертизу
	од.
	84
	0
	84
	0
	0
	-
	-

	2
	Кількість ліфтів, у яких планується проведення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів багатоквартирних будинків
	од.
	12
	0
	10
	5
	5
	-
	-

	3
	Кількість ліфтів, у яких планується встановлення, ремонту або заміни  обладнання диспетчерського зв’язку 
	од
	84
	0
	43
	21
	20
	-
	-

	4
	Кількість ліфтів, у яких планується проведення поточного ремонту
	од
	0
	0
	7
	0
	0
	-
	-

	ІІІ Показники ефективності

	1
	Середній обсяг видатків на проведення технічної експертизи 1 ліфту
	тис. грн.
	4,0
	0
	4,00
	0,00
	0,00
	-
	-

	2
	Середній обсяг витрат на проведення капітального ремонту, модернізації, заміни 1 ліфту 
	тис. грн
	333,33
	0
	200,00
	200,00
	200,00
	-
	-

	3
	Середній обсяг витрат на проведення встановлення, ремонту або заміни  диспетчерського зв’язку 1 ліфту
	тис.грн
	10,0
	0
	10,0
	10,0
	10,0
	-
	-

	4
	Середній обсяг витрат на проведення поточного ремонту 1 ліфту
	тис.грн
	0
	0,00
	71,43
	0,00
	0,00
	-
	-

	ІV. Показники якості

	1
	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано провести технічну експертизу до кількості ліфтів, що потребують проведення технічної експертизи 
	%
	100
	0
	100
	0
	0
	-
	-

	2
	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано проведення капітального ремонту, модернізації, заміни до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, модернізації, заміни.
	%
	55,56
	0
	27,78
	19,23
	23,81
	-
	-

	3
	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано встановлення, ремонт або заміни  обладнання диспетчерського зв’язку до кількості ліфтів, що потребують встановлення, ремонту або заміни  обладнання диспетчерського зв’язку
	%
	100
	0
	100
	100
	100
	-
	-

	4
	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано проведення поточного ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення поточного ремонту
	%
	0
	0
	100
	0
	0
	-
	-


Примітка:
1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.

______


РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
тис.грн.

	Джерела фінансування
	Етапи виконання програми
	Всього обсяг фінансування

	
	І
	ІІ
	ІІІ
	

	
	2022 рік
	2023 рік
	2024 рік
	2025 рік
	20__-20__ роки
	20__-20__ роки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Обсяг ресурсів, всього,у тому числі:
	0,00
	3266,00
	1210,00
	1200,00
	-
	-
	5676,00

	державний бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	обласний бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади
	0,00
	3266,00
	1210,00
	1200,00
	-
	-
	5676,00

	кошти інших джерел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


______________________________________________
Додаток


до рішення Білгород-Дністровської міської ради


від _________ року   №______





Додаток 1 


Цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті  Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки 





Додаток 2 


до цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті  Білгороді-Дністровському  на 2022-2025 роки»








Додаток 3 





до цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті  Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки»











